推介会直播执行方案
重大推介会基础配置：2台云台＋1台游动摄像机，3人。固定设备有线接入，游动机位使用无线图传。
三人分工
	岗位
	主要任务

	导播 1人
	设置软件，切换最终节目，统筹主备播出。

	云台岗 1人
	看管两台云台，调整取景、调用预置位。

	游动摄像 1人
	拍摄来宾、观众和补充角度，配合导播调度。


机位：全景放在观众席最后方；侧机位固定在主要来宾区最后一排附近，居中略偏侧；游动机位按需要移动。
主用接线
	信号
	接线顺序

	两台云台
	云台 → 网线 → 核心交换机 → 导播电脑NDI接入。

	普通游动图传
	摄像机 → 无线图传 → 接收端HDMI → 林派NDI编码盒 → 交换机。

	天演可选路径
	摄像机 → 天演图传 → 接收端网口 → 交换机 → 电脑RTSP拉流。

	主用音频
	现场调音台 → 优先XLR → 自有RODE音控台 → USB-C → 电脑。

	正常推流
	电脑节目画面及声音 → HDMI → T25 → 上网及中转分发 → 直播平台。


备用怎么切
NDI异常：T25切预接的全景或讲话画面，使用有效的备用音频。
备用音频：确认的调音台另一路输出，经匹配线材接T25 3.5mm输入；确认电平。
T25异常：电脑按预配地址，用备用有线网络接替推流。
现场大屏：预接主备输入，提前明确负责切换的人。
备用画面须能绕开NDI主系统。所有选定的备用设备、音频和线路提前接通，保持可调用。


带什么
拍摄：云台2台、游动摄像机1台、云台控制终端及支撑件。
导播与传输：电脑、核心交换机、T25、无线图传；普通图传另带林派NDI编码盒。
音频与线材：RODE音控台、耳机、网线、HDMI／SDI、XLR、3.5mm、USB-C，所需转换件与备用线。
供电与保护：设备电源、插排和延长线、项目选定的供电保障、固定及压线用品；户外按需带遮雨设施与防雨罩。
勘场与备线
测量舞台、观众区、主要来宾区的长宽及来宾区距舞台的距离；标记灯控、调音台、导播台和固定机位。导播台优先与灯控、音控设备集中安排。
走线优先沿边，尽量缩短座位区穿行。设备区在舞台侧方时，按以下两段路径估算：
主机位：纵向至会场最后一排＋横向至会场中间对称线。
侧机位：纵向至主要来宾区最后一排＋上述横向距离。
每条线另留5～10米余量，并按实际路线复核长度。
关键节点
前一天下午两三点：可检查投屏效果或转播线路。
最迟前一天晚上七八点：按正式播出状态全部就绪，主备接通并可切换。
开播前检查机位、预置位、音频、大屏、平台和备用网络；播出中保留安全全景，持续监听声音、监看平台。
出发前确认云台硬线输出、T25接口、备用音频来源和大屏接法，并安排平台操作及监看由谁兼任。户外落实防雨与供电保护。
导播：________    云台岗：________    游动摄像：________
平台与时段：________________    现场联系人：________
详细接线、接口、装箱和故障查阅：同目录《直播技术参考知识库》。




