# 推介会直播执行方案

重大推介会基础配置：2台云台＋1台游动摄像机，3人。固定设备有线接入，游动机位使用无线图传。

# 三人分工

| 岗位 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 导播 1人 | 设置软件，切换最终节目，统筹主备播出。 |
| 云台岗 1人 | 看管两台云台，调整取景、调用预置位。 |
| 游动摄像 1人 | 拍摄来宾、观众和补充角度，配合导播调度。 |

机位：全景放在观众席最后方；侧机位固定在主要来宾区最后一排附近，居中略偏侧；游动机位按需要移动。

# 主用接线

| 信号 | 接线顺序 |
| --- | --- |
| 两台云台 | 云台 → 网线 → 核心交换机 → 导播电脑NDI接入。 |
| 普通游动图传 | 摄像机 → 无线图传 → 接收端HDMI → 林派NDI编码盒 → 交换机。 |
| 天演可选路径 | 摄像机 → 天演图传 → 接收端网口 → 交换机 → 电脑RTSP拉流。 |
| 主用音频 | 现场调音台 → 优先XLR → 自有RODE音控台 → USB-C → 电脑。 |
| 正常推流 | 电脑节目画面及声音 → HDMI → T25 → 上网及中转分发 → 直播平台。 |

# 备用怎么切

NDI异常：T25切预接的全景或讲话画面，使用有效的备用音频。

备用音频：确认的调音台另一路输出，经匹配线材接T25 3.5mm输入；确认电平。

T25异常：电脑按预配地址，用备用有线网络接替推流。

现场大屏：预接主备输入，提前明确负责切换的人。

备用画面须能绕开NDI主系统。所有选定的备用设备、音频和线路提前接通，保持可调用。

# 带什么

拍摄：云台2台、游动摄像机1台、云台控制终端及支撑件。

导播与传输：电脑、核心交换机、T25、无线图传；普通图传另带林派NDI编码盒。

音频与线材：RODE音控台、耳机、网线、HDMI／SDI、XLR、3.5mm、USB-C，所需转换件与备用线。

供电与保护：设备电源、插排和延长线、项目选定的供电保障、固定及压线用品；户外按需带遮雨设施与防雨罩。

# 勘场与备线

测量舞台、观众区、主要来宾区的长宽及来宾区距舞台的距离；标记灯控、调音台、导播台和固定机位。导播台优先与灯控、音控设备集中安排。

走线优先沿边，尽量缩短座位区穿行。设备区在舞台侧方时，按以下两段路径估算：

主机位：纵向至会场最后一排＋横向至会场中间对称线。

侧机位：纵向至主要来宾区最后一排＋上述横向距离。

每条线另留5～10米余量，并按实际路线复核长度。

# 关键节点

前一天下午两三点：可检查投屏效果或转播线路。

最迟前一天晚上七八点：按正式播出状态全部就绪，主备接通并可切换。

开播前检查机位、预置位、音频、大屏、平台和备用网络；播出中保留安全全景，持续监听声音、监看平台。

出发前确认云台硬线输出、T25接口、备用音频来源和大屏接法，并安排平台操作及监看由谁兼任。户外落实防雨与供电保护。

导播：________    云台岗：________    游动摄像：________

平台与时段：________________    现场联系人：________

详细接线、接口、装箱和故障查阅：同目录《直播技术参考知识库》。